## Sheet1
≪移転スケジュール≫ | 創業300年 事務所移転のプロフェッショナル 株式会社ナガシマ
| 1ヶ月目 | [30 empty] | 2ヶ月目 | [30 empty] | 3ヶ月目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
移転管理業者選定
基本プラン（間仕切位置）決定
家具レイアウト決定
家具転用計画決定
新規購入家具決定・発注
座席表決定
内装工事
LAN工事・電話工事
マーキング作業
セキュリティ工事
空調工事
防災工事 火災報知機・煙検知器工事
電気工事
新規家具 納入
間仕切り・搬入施工
消防署打ち合わせ
※防火対象物工事届、使用開始届、消防用設備設置届、防火管理者選任届
梱包資材納品 （ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、行先ｼｰﾙ、ｴｱｷｬﾌﾟ等）
ダンボール詰め、行先表示シール貼り
転用家具の行先表示シール貼り
転用家具 解体、移動、組立
電話配線工事・移設・ﾃｽﾄ
複合機移設 （移転会社・複合機メーカー）
ダンボール移動
不要物の搬出処分
原状回復工事